Приложение 1

к постановлению Администрации муниципального района

от 14.10.2025 № 1296

ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

С РАСШИФРОВКОЙ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПО ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | Источник информации | 2018 | Годы реализации программы | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| Вес показателя | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя |
| **Цель: создание условий для комфортного проживания на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Целевой показатель 1.**  Доля вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы по отношению к запланированным | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 33,33 | 33,33 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  | х | 100,00 |  |  |
| 2. | **Целевой показатель 2.** Доля административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации), в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера, по отношению к запланированным | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | х | 100,00 |  |  |  |  |
| 3. | **Целевой показатель 3.** Доля объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 20,00 | 33,33 | х | 100,00 | х | 100,00 |  |  |
| 4. | **Целевой показатель 4.** Доля муниципальных образований на территории муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы территориального планирования (внесение в них изменений) | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | **Целевой показатель 5.** Доля поселений муниципального района, по которым подготовлены к согласованию и утверждению документы градостроительного зонирования (внесение в них изменений) | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | **Целевой показатель 6.**  Доля энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 7. | **Целевой показатель 7.** Доля предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 8. | **Целевой показатель 8.** Уровень обеспеченности твердым топливом учреждений социальной сферы и населения муниципального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| 9. | **Целевой показатель 9.** Уровень исполнения расходов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | **Целевой показатель 10.**Доля вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения по отношению к запланированным | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | **Целевой показатель 11.** Доля достигнутых показателей результативности муниципальной программы | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 88,89 | 100,00 | 87,50 | 57,14 | х | 100,00 | х | 100,00 | х | 100,00 |
| **Задача № 1. Осуществление деятельности органов местного самоуправления по развитию территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Отдельное мероприятие 1** «Организация строительства (реконструкции или модернизации) объектов социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Количество вновь построенных (реконструированных или модернизированных) объектов социальной сферы | ед. | Акт приемки законченного строительства по форме КС-11, Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0,1 | 1 |  |  |
| 1.2. | **Отдельное мероприятие 2** «Организация выполнения ремонтных работ текущего и капитального характера административных объектов муниципальной собственности (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Количество административных объектов (здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации) в которых проведены ремонтные работы текущего и капитального характера | ед. | Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0,1 | 3 |  |  |  |  |
| 1.3. | **Отдельное мероприятие 3** «Организация мероприятий по обеспечению исходно-разрешительной документацией объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и  объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и объектов проведения ремонтных работ текущего и капитального характера, обеспеченных исходно-разрешительной документацией | ед. | Наличие исходно-разрешительной документации для обеспечения своевременного проведения строительных работ и ремонтных работ текущего и капитального характера | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,1 | 1 |  |  |
| 1.4. | **Отдельное мероприятие 4** «Организация мероприятий по подготовке документов территориального планирования (внесение в них изменений): генеральных планов поселений и схемы территориального планирования муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество документов территориального планирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению | ед. | Акт оказанных услуг | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | **Отдельное мероприятие 5** «Организация мероприятий по подготовке документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений) поселений, входящих в состав муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Количество документов градостроительного зонирования (внесение в них изменений), подготовленных к согласованию и утверждению | ед. | Акт оказанных услуг | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача № 2. Обеспечение стабильного функционирования объектов коммунальной и социальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Отдельное мероприятие 6** «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения для  обеспечения доступности платы граждан за коммунальные услуги и услуги электроснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество энергоснабжающих организаций, которым выплачена компенсация выпадающих доходов, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую для населения | ед. | Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, заключенных между Управлением и энергоснабжающими организациями | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,15 | 5 | 0,15 | 5 | 0,20 | 5 |
| 2.1.2. | Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса, которым выплачена компенсация части платы граждан за коммунальные услуги | ед. | Количество Соглашений о предоставлении субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, заключенных между Управлением и исполнителями коммунальных услуг | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0,15 | 4 | 0,15 | 4 | 0,20 | 4 |
| 2.2. | **Отдельное мероприятие 7** «Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом учреждений социальной сферы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Обеспеченность твердым топливом учреждений социальной сферы | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,15 | 100,00 | 0,15 | 100,00 | 0,20 | 100,00 |
| **Задача № 3. Обеспечение безопасных условий проживания граждан на территории муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Отдельное мероприятие 8** «Организация мероприятий по обеспечению твердым топливом населения муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обеспеченность твердым топливом населения муниципального района | % | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,15 | 100,00 | 0,15 | 100,00 | 0,20 | 100,00 |
| 3.2. | **Отдельное мероприятие 9** «Организация мероприятий по сбору, накоплению, размещению и обезвреживанию твердых коммунальных отходов на территории муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Количество населенных пунктов муниципального района, обеспеченных санкционированными местами сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов | ед. | Акт ввода в эксплуатацию мест сбора, накопления, размещения и обезвреживания твердых коммунальных отходов | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов на территории населенных пунктов муниципального района | ед. | Акт выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | **Отдельное мероприятие 10** «Организация мероприятий по обеспечению капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений на территории муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Количество отремонтированных гидротехнических сооружений на территории муниципального района | ед. | Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | **Отдельное мероприятие 11 «**Предоставление иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в части софинансирования государственных программ Красноярского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Количество реализованных мероприятий на территории муниципального района в рамках государственных программ Красноярского края | ед. | Акт рабочей приемочной комиссии о приемке объекта после капитального (текущего) ремонта | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Отдельное мероприятие 12 «Организация строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Количество вновь построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения | ед. | Акт приемки законченного строительства по форме КС-11 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача № 4. Обеспечение эффективного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | **Отдельное мероприятие 13** «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Количество достигнутых показателей результативности муниципальной программы | ед. | Расчетное значение показателя в соответствии с приложением 3 к программе |  | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 0,20 | 6 | 0,20 | 6 | 0,20 | 4 |