Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального района

от 28.05.2025 № 650

ПЛАН

организационных мероприятий, посвященных подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню коренных народов мира, проводимых в рамках социально значимых мероприятий коренных малочисленных народов Российской Федерации, на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Место проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний районного организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному Дню коренных народов мира в муниципальном районе | 14.07.2025, далее – по мере необходимости | каб.304 Администрация муниципального района | Председатель организационного комитета |
| 2 | Освещение в СМИ работы по подготовке и проведению Международного Дня коренных народов мира | июль–август 2025 |  | Отдел по связям с общественностью муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Администрации муниципального района и органов Администрации муниципального района» (по согласованию) |
| 3 | Подготовка информации и материалов к публикации в газете «Таймыр» | июль–август 2025 |  | 1. Отдел по связям с общественностью муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Администрации муниципального района и органов Администрации муниципального района» (по согласованию) 2. Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района 3. Администрации сельских поселений Караул, Хатанга, городского поселения Дудинка (по согласованию) |
| 4 | Организация культурной программы (организация выставок ДПИ, живописи книг, изделий народного промысла, мастер-классов и т.д.) | 04.08.-10.08.2025 | г.Дудинка, сельские населенные пункты | 1. КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» (по согласованию) 2. КГБУК «Таймырский краеведческий музей» (по согласованию) 3. Учреждения культуры поселений муниципального района (по согласованию) 4. МАУ «Арктический центр культуры» (по согласованию) |
| 5 | Организация выездной торговли на Набережной площади (сельскохозяйственной и промысловой продукции, кулинарных изделий, сувенирной продукции) | 09.08.2025 | г. Дудинка | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
| 6 | Разработка и организация концертной праздничной программы в г. Дудинке | 14.07. –09.08.2025 | г. Дудинка | Комитет культуры, молодежной политики и спорта Администрации г. Дудинки (по согласованию) |
| 7 | Разработка и организация концертной праздничной программы в сельских населенных пунктах поселений муниципального района | По назначению | сельские населенные пункты | Учреждения культуры поселений муниципального района (по согласованию) |
| 8 | Организация этностойбища в г. Дудинке | 09.08.2025 | г. Дудинка | 1. Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района 2. МОО Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района «Ассоциация КМНТ Красноярского края» (по согласованию). 4. КГБУК «Таймырский Дом народного творчества» (по согласованию) 5. МАУ «Арктический центр культуры» (по согласованию) |
| 9 | Организация показательных спортивных соревнований по национальным видам спорта на центральной площадке в г. Дудинке | 09.08.2025 | г. Дуинка | Управление по делам молодежи, семейной политике и спорту Администрации муниципального района |
| 10 | Наградной блок (Грамоты, Благодарственные письма, подарки) | 09.08.2025 | г. Дудинка, сельские населенные пункты | 1. МКУ «Центр по обеспечению деятельности Администрации муниципального района и органов Администрации муниципального района» (по согласованию) 2. Управление по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района 3. Администрации сельских поселений Караул, Хатанга, городского поселения Дудинка (по согласованию) |