Приложение 1 к постановлению

Администрации муниципального района

от 15.01.2026 № 19

СОСТАВ

комиссии по подготовке объектов предприятий, учреждений и организаций на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

| Шаронов С.В. | - | заместитель Главы муниципального района по вопросам жизнедеятельности, председатель комиссии |
| --- | --- | --- |
| Малютина В.В. | - | начальник Управления развития инфраструктуры муниципального района, заместитель председателя комиссии |
| Виль М.Э. | - | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления развития инфраструктуры муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |  |  |
| Акименко Е.В. - генеральный директор ООО «Скиф» (по согласованию) |  |  |
| Борец Е.В. | - | начальник Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района |
| Вощук Р.А. | - | директор ПТЭС АО «НТЭК» (по согласованию) |
| Губкина И.В. | - | начальник Управления образования Администрации муниципального района |
| Джураев И.И. | - | генеральный директор АО «Таймырбыт» (по согласованию) |
| Жигульский В.В. | - | начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района |
| Кузьмин С.А. | - | генеральный директор ООО «Энергия» (по согласованию) |
| Подобед В.В. | - | заместитель Главы муниципального района по социальной политике |
| Скобеева Н.В. | - | заместитель Главы муниципального района по финансовым и экономическим вопросам |
| Тополь А.В. | - | генеральный директор ООО «Дудинская управляющая компания» (по согласованию) |
| Фотоков И.О. | - | начальник Управления муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |
| Шопин А.А. | - | заместитель Главы муниципального района по экологии и имущественным отношениям |

Приложение 2 к постановлению

Администрации муниципального района

от 15.01.2026 № 19

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение Порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций). | до 13.02.2026 | Управление развития инфраструктуры муниципального района (далее – УРИ) |
| 2 | Проведение весенних осмотров объектов инженерной инфраструктуры жилищно– коммунального комплекса, образования, культуры и спорта в населённых пунктах муниципального округа | 02.03.2026-27.04.2026 | УРИ, Управление образования Администрации муниципального района (далее – УО), Управление культуры Администрации муниципального района (далее – УК) во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений (далее - ОМСП), предприятиями жилищно-коммунального комплекса (далее - ПЖКК) и краевыми учреждениями (далее – КУ) |
| 3 | Подготовка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 31.03.2026 | ПЖКК, УО, УК, ОМСП, КУ |
| 4 | Подготовка планов мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период | до 20.04.2026 | УРИ |
| 5 | Создание комиссий по проведению оценки готовности объектов, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к отопительному периоду | до 15.05.2026 | УРИ |
| 6 | Утверждение программ проведения оценки готовности объектов, расположенных на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к отопительному периоду | до 25.05.2026 | УРИ |
| 7 | Выполнение мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период (проведение конкурсов, аукционов, выявление победителей, заключение контрактов, финансирование мероприятий, проведение текущих и капитальных ремонтов, проверка хода проведения текущих и капитальных ремонтов) | 16.03.2026-24.08.2026 | УРИ, УО, УК, ОМСП, ПЖКК, КУ |
| 8 | Подготовка государственной статистической отчётности по форме № 1 ЖКХ зима (срочная) и представление её в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | 01.07.2026 31.07.2026 01.09.2026 01.10.2026 30.10.2026 | УРИ |
| 9 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района | по запросу | УРИ, УМЗиПР |

| 10 | Подготовка информации по установленным формам и представление её в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | по запросу | УРИ, УМЗиПР |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение координационных совещаний комиссии: |  |  |
| 11.1 | о ходе выполнения мероприятий по завозу топлива в населённые пункты муниципального округа | два раза в месяц, с 22.06.2026 до окончания завоза | УРИ, УМЗиПР |
| 11.2 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса в поселениях муниципального округа к отопительному периоду | 26.05.2026 26.06.2026 27.07.2026 06.08.2026 25.09.2026 | УРИ во взаимодействии с ОМСП |
| 11.3 | о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов образования и культуры в поселениях муниципального округа к отопительному периоду | 26.05.2026 26.06.2026 27.07.2026 06.08.2026 25.09.2026 | УРИ, УО, УК во взаимодействии с ОМСП |
| 12 | Обеспечение проверки (оценки) готовности объектов жилищно-коммунального комплекса, образования, культуры и спорта муниципального округа, выдача паспортов готовности к осенне-зимнему периоду | до 24.08.2025 | УРИ |
| 13 | Подготовка и выдача паспортов готовности потребителей к осенне-зимнему периоду | до 01.09.2026 | УРИ совместно с ПЖКК |
| 14 | Подготовка и выдача актов и паспортов готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к осенне-зимнему периоду | до 23.10.2026 | УРИ |
| 15 | Подготовка документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа к осенне-зимнему периоду | до 30.10.2026 | УРИ |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального района от 15.01.2026 № 19 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План-график подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование предприятия | Населенный пункт | Наименование объекта | Наименование работ | Вид ремонтов (текущий, капитальный) | Единицы измерения | Объем работ | Стоимость, тыс. рублей | Срок исполнения |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по электроснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по теплоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | итого по жилому фонду |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  | __________________________ |  | /Ф.И.О./ |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | тел. |  |  |  |  |  |  |  |  |