# Приложение к постановлению

# Администрации муниципального района

# от 15.07.2026 № 1004

# «Приложение к постановлению

Администрации муниципального района

от 31 октября 2018 г. № 1274

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ТАЙМЫРСКОМ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

## 1. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Распоряжение Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района от 01.08.2018 № 683-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - Управление) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление имущественных отношений Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района |
| Перечень подпрограмм и (или) отдельных мероприятий муниципальной программы | Отдельные мероприятия Программы: 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 3. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств. 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма. 5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением основных средств. 6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. 7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности. 8. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности. 9. Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность. 10. Проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и по вопросам ведения предпринимательской деятельности. 11. Информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 12. Проведение конкурса «Лучший предприниматель». 13. Приобретение модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в населенных пунктах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа. 14. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |
| Цель муниципальной программы | Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 2. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». 3. Повышение доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», пропаганда предпринимательства. 4. Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа услугами торговли. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2019 - 2028 годы |
| Перечень целевых показателей | К 2029 году: - число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составит 295,56 ед.; - доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему количеству субъектов малого и среднего предпринимательства составит 0,11%. Перечень целевых показателей и показателей результативности Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлен в приложении к Паспорту Программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит всего 66 600,50 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2 890,00 тыс. рублей; 2020 год – 3 665,14 тыс. рублей; 2021 год – 1 690,00 тыс. рублей; 2022 год – 1 977,18 тыс. рублей; 2023 год – 28 571,54 тыс. рублей; 2024 год – 11 028,90 тыс. рублей; 2025 год – 2 718,67 тыс. рублей; 2026 год – 12794, 27 тыс. рублей; 2027 год – 632,40 тыс. рублей; 2028 год – 632,40 тыс. рублей. В том числе: средства районного бюджета – 36 644,76 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 600,00 тыс. рублей; 2020 год - 600,00 тыс. рублей; 2021 год - 600,00 тыс. рублей; 2022 год - 620,00 тыс. рублей; 2023 год – 24 780,65 тыс. рублей; 2024 год – 8 707,40 тыс. рублей; 2025 год – 736,71 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 7 294,70 тыс. рублей, в том числе: 2026 год – 6029,90 тыс. рублей; 2027 год – 632,40 тыс. рублей; 2028 год – 632,40 тыс. рублей. средства краевого бюджета – 22 661,04 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 2 290,00 тыс. рублей; 2020 год – 3 065,14 тыс. рублей; 2021 год – 1 090,00 тыс. рублей; 2022 год – 1 357,18 тыс. рублей; 2023 год – 3 790,89 тыс. рублей; 2024 год – 2 321,50 тыс. рублей; 2025 год – 1 981,96 тыс. рублей; 2026 год – 6 764,37 тыс. рублей. |

## 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы России по состоянию на 01.01.2026 на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа (далее - муниципальный округ) осуществляют деятельность 848 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 200 юридических лиц и 648 индивидуальных предпринимателей. Основную долю от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства составляют субъекты малого бизнеса - 99,5% (844 единицы), из которых наибольшую долю составляют микропредприятия - 97,0% (818 единиц), средние предприятия составляют 0,5%  (4 единицы) от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Среди субъектов малого и среднего предпринимательства наибольший удельный вес занимают предприятия, осуществляющие деятельность в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов - 32,9%, транспортировки и хранения - 19,3%, сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства - 10,1%.

В сфере малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе, кроме проблем, характерных для специфики территорий, расположенных в районах Крайнего Севера (сложные климатические условия, отдаленность территории, высокие транспортные издержки, зависимость от завоза на территорию топлива, сырья, материалов), имеются основные проблемы, сдерживающие развитие малого и среднего предпринимательства:

низкая плотность населения;

изношенность основных фондов субъектов малого и среднего предпринимательства;

недостаток свободных производственных площадей и технологических мощностей для создания новых производств;

недостаток торговой инфраструктуры на селе;

дефицит и недостаточная квалификация кадров, несбалансированность показателей спроса и предложения на рабочую силу;

рост тарифов на услуги ЖКХ и естественных монополий;

высокие издержки на организацию и ведение бизнеса.

Проведение эффективной, последовательной муниципальной политики в вопросах поддержки малого и среднего предпринимательства, решение проблем малого и среднего бизнеса программно-целевым методом позволит не только привлечь на территорию муниципального округа средства краевого и федерального бюджетов, но и создать благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном округе.

При этом важным условием успешной реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе» является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы.

Невыполнение целевых показателей и показателей результативности Программы в полном объеме может быть обусловлено финансовыми рисками, вызванными недостаточным и (или) несвоевременным предоставлением финансовых ресурсов из бюджета муниципального округа, а также снижением инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального округа.

## 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Приоритетными направлениями в сфере малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа являются:

реализация мероприятий по субсидированию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства;

развитие механизмов подготовки кадров для малых и средних предприятий;

раскрытие предпринимательского потенциала.

Цель Программы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального округа.

Для достижения указанной цели предусматривается решение следующих задач:

1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Повышение доступности бизнес - образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Повышение доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», пропаганда предпринимательства.

4. Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов  муниципального округа  услугами торговли.

## 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Получателями поддержки в рамках Программы являются субъекты малого и среднего предпринимательства и физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», осуществляющие деятельность на территории муниципального округа.

Реализация отдельных мероприятий 1 - 8 Программы осуществляется Управлением в форме предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», порядок предоставления которых устанавливается нормативным правовым актом Администрации муниципального района.

Реализация отдельных мероприятий 1, 2, 4 завершена в 2022 году.

Реализация отдельного мероприятия 3 завершена в 2021 году.

Реализация отдельного мероприятия 5 завершена в 2019 году.

Реализация отдельного мероприятия 7 завершена в 2025 году.

Реализация отдельного мероприятия 9 Программы осуществляется Управлением посредством ежегодного проведения в городе Дудинке, селах Хатанга и Караул, городском поселении Диксон обучающих программ (курсов, семинаров), в том числе в виде дистанционного обучения. Исполнители образовательных услуг определяются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Реализация отдельного мероприятия 9 завершена в 2022 году.

Реализация отдельного мероприятия 10 Программы осуществляется посредством организации администрациями поселений в: городе Дудинка, городском поселке Диксон, селах Хатанга и Караул семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Управление оказывает содействие администрациям поселений путем направления методических материалов и информационных писем по данным вопросам, а также осуществляет мониторинг и контроль за реализацией отдельного мероприятия 10 Программы.

Реализация отдельного мероприятия 11 Программы осуществляется Управлением путем размещения в средствах массовой информации материалов на тему государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Реализация отдельного мероприятия 12 Программы осуществляется Управлением путем проведения конкурса «Лучший предприниматель» среди субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального района в соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным нормативным правовым актом Администрации муниципального района. Реализация отдельного мероприятия 12 завершена в 2023 году.

Реализация отдельного мероприятия 13 Программы осуществляется Управлением в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» посредством приобретения модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в сельских населенных пунктах  муниципального округа.

Реализация отдельного мероприятия 14 Программы:

1.  До 01.01.2026 в части передачи приобретенных модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в собственность муниципального образования «Сельское поселение Хатанга» осуществлялось соисполнителем Программы - Управлением имущественных отношений муниципального района во взаимодействии с органами местного самоуправления сельского поселения Хатанга. Передача осуществлялась в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального района посредством изъятия в казну муниципального района приобретенных Управлением в соответствии с мероприятием 13 модульных магазинов и безвозмездной передачи их в собственность муниципального образования «Сельское поселение Хатанга» с внесением в договор безвозмездной передачи условий о включении передаваемого имущества в перечень муниципального имущества муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и предоставлении ежегодного отчета в Управление об использовании модульных магазинов.

Оказание имущественной поддержки осуществлялось непосредственно Администрацией сельского поселения Хатанга посредством принятия модульных магазинов в собственность муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», включения их в перечень муниципального имущества муниципального образования «Сельское поселение Хатанга», свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, и передачи модульных магазинов в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

2. С 01.01.2026 года в части передачи приобретенного модульного магазина для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в собственность муниципального округа осуществляется соисполнителем Программы - Управлением имущественных отношений муниципального района посредством изъятия в казну муниципального округа приобретенного Управлением в соответствии с мероприятием 13 модульного магазина и включении передаваемого имущества в перечень муниципального имущества муниципального округа, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, и предоставлении ежегодного отчета в Управление об использовании модульного магазина.

Оказание имущественной поддержки осуществляется Управлением имущественных отношений муниципального района.

Контроль за ходом реализации отдельного мероприятия 14 осуществляется Управлением.

## 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ,

ПОДПРОГРАММАМ

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям Программы приведена в приложении 1 к Программе.

## 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей Программы по источникам финансирования приведены в приложении 2 к Программе.

## Приложение

к паспорту

муниципальной программы

«Развитие малого

и среднего предпринимательства

в Таймырском Долгано-Ненецком

муниципальном округе»

Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измере-ния | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вес показателя | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя | Вес показателя | Значение показателя |
| 1 | Цель: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринима-тельства в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | Расчетное значение показателя в соответст-вии с приложе-нием 3 к Программе |  | 230,18 | 239,69 | 232,37 | 238,35 | 241,60 | 256,56 | 278,60 | 286,09 | х | 291,00 | х | 295,56 | х | 295,56 |
|  | Целевой показатель 2. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему количеству субъектов малого и среднего предпринима-тельства | % | Расчетное значение показателя в соответст-вии с приложе-нием 3 к Программе |  | 22,88 | 12,48 | 13,56 | 8,13 | 3,47 | 4,72 | 2,79 | 0,83 | х | 0,12 | х | 0,11 | х | 0,11 |
| 1.1 | ### Задача 1. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Отдельное мероприятие 1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-тельства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринима-тельства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпри-нима-тельства – получате-лей поддерж-ки | 1 |  | 1 | 3 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | ед. | Отчеты получате-лей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 0 |  | 2 | 3 | 6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 1,20 |  | 10,72 | 14,81 | 15,87 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.2 | Отдельное мероприятие 2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 1 |  | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 2 |  | 0 | 1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 2,00 |  | 0,15 | 6,18 | 0,30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.3 | Отдельное мероприятие 3. Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 1 |  | 1 | 1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого предпринимательства | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 1 |  | 1 | 1 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого предпринимательства | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 0,10 |  | 0,14 | 0,14 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.4 | Отдельное мероприятие 4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 1 |  | 3 | 0 | 1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и с учетом физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 0 |  | 1 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Объем привлеченных инвестиций субъектами малого и среднего предпринимательства | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 0,00 |  | 0,04 | 0,00 | 0,11 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.5 | Отдельное мероприятие 5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | 1 |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | 0,10 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.6 | Отдельное мероприятие 6. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | х |  | х | х | х | х | х | х | 3 | 0,20 | 3 | 0,30 | 1 | 0,30 | 1 |
|  | Количество сохраненных рабочих мест | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | х |  | х | х | х | х | х | х | 4 | 0,20 | 28 | 0,30 | 1 | 0,30 | 1 |
|  | Объем привлеченных инвестиций | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | х |  | х | х | х | х | х | х | 32,79 | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.7 | Отдельное мероприятие 7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | х |  | х | х | х | 4 | 4 | 3 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Количество сохраненных рабочих мест | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | х |  | х | х | х | 26 | 96 | 10 | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Объем привлеченных инвестиций | млн руб. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | х |  | х | х | х | 14,70 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.1.8 | Отдельное мероприятие 8. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки | х |  | х | х | х | 2 | 7 | 3 | 2 | 0,20 | 2 |  |  |  |  |
|  | Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест | ед. | Отчеты получателей субсидий в соответствии с порядком предоставления субсидии | х |  | х | х | х | 2 | 7 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2. Повышение доступности бизнес-образования для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Отдельное мероприятие 9. Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку | ед. | Акты сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с заключенными муниципальными контрактами на оказание образовательных услуг | 20 |  | 21 | 23 | 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.2.2 | Отдельное мероприятие 10. Проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и по вопросам ведения предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество проведенных семинаров, «круглых столов» | ед. | Информация Администраций г.п. Дудинка, г.п. Диксон, с.п. Хатанга, с.п. Караул | 4 |  | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0,10 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 | 2 |
| 1.3 | Задача 3. Повышение доступности информационно-консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», пропаганда предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Отдельное мероприятие 11. Информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций (передач) в средствах массовой информации на тему поддержки малого и среднего предпринимательства | ед. | Мониторинг Управления | 0 |  | 24 | 45 | 24 | 103 | 177 | 186 | 131 | 0,10 | 130 | 0,20 | 130 | 0,20 | 130 |
| 1.3.2 | Отдельное мероприятие 12. Проведение конкурса «Лучший предприниматель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие | ед. | Протокол заседания конкурсной комиссии | х |  | х | х | х | 9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 1.4 | Задача 4. Создание условий для обеспечения жителей сельских населенных пунктов Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа услугами торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Отдельное мероприятие 13. Приобретение модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в населенных пунктах муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество приобретенных модульных магазинов | ед. | Акт приема-передачи | х |  | х | х | х | х | 2 | 1 | х | 0,10 | 1 | х | х | х | х |
| 1.4.2 | Отдельное мероприятие 14. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», получивших имущественную поддержку | ед. | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | х |  | х | х | х | х | х | 0 | 2 | 0,10 | 1 | х | х | х | х |

## Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие малого

и среднего предпринимательства в Таймырском

Долгано-Ненецком муниципальном округе»

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе | всего расходы | Х | Х | Х | Х | 2890,00 | 3665,14 | 1690,00 | 1977,18 | 28571,54 | 11028,90 | 2718,67 | 12794,27 | 632,40 | 632,40 | 66600,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | х | х | х | 2890,00 | 3665,14 | 1690,00 | 1977,18 | 28571,54 | 11028,90 | 2718,67 | 12794,27 | 632,40 | 632,40 | 66600,50 |
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | всего расходы |  |  |  |  | 2122,34 | 3065,14 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6577,48 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700003110 | 810 | 232,34 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,34 |
|  |  |  | 240 | 0412 | 07000S6070 | 810 | 1890,00 | 3065,14 | 1090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6045,14 |
| Отдельное мероприятие 2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | всего расходы |  |  |  |  | 74,01 | 431,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,01 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 412 | 0700003090 | 810 | 74,01 | 431,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,01 |
| Отдельное мероприятие 3 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств | всего расходы |  |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700003120 | 810 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Отдельное мероприятие 4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма | всего расходы |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700003130 | 810 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  |  | 240 | 0412 | 07000S6070 | 810 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Отдельное мероприятие 5 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением основных средств | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700003140 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 6 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях | всего расходы |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | 1652,01 | 6199,39 | 632,40 | 632,40 | 9116,20 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700003120 | 810 | х | х | х | х | х | х | 632,40 | 276,38 | 632,40 | 632,40 | 2173,58 |
|  |  |  | 240 | 0412 | 07000S6610 | 810 | х | х | х | х | х | х | 1019,61 | 5923,01 | 0,00 | 0,00 | 6942,62 |
| Отдельное мероприятие 7 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,70 | 1688,20 | 1528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4799,80 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700003110 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 572,40 | 585,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1697,61 |
|  |  |  | 240 | 0412 | 07000S6070 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1042,70 | 1115,80 | 943,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3102,19 |
| Отдельное мероприятие 8 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,48 | 2883,34 | 1500,00 | 1066,66 | 1197,38 | 0,00 | 0,00 | 7041,86 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 07000S6680 | 810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,48 | 2883,34 | 1500,00 | 1066,66 | 1197,38 | 0,00 | 0,00 | 7041,86 |
| Отдельное мероприятие 9 | Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  | 93,65 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,65 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 240 | 0412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700008610 | 240 | 93,65 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,65 |
| Отдельное мероприятие 10 | Проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и по вопросам ведения предпринимательской деятельности | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 11 | Информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 12 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель» | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 13 | Приобретение модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в населенных пунктах муниципального округа | всего расходы | 240 | 0412 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8000,00 | 0,00 | 5397,5 | 0,00 | 0,00 | 37397,50 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление муниципального заказа и потребительского рынка Администрации муниципального района | 240 | 0412 | 0700008620 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8000,00 | 0,00 | 5397,5 | 0,00 | 0,00 | 37397,50 |
| Отдельное мероприятие 14 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | всего расходы |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление имущественных отношений муниципального района |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Приложение 2

## к муниципальной программе «Развитие малого

## и среднего предпринимательства в Таймырском

## Долгано-Ненецком муниципальном округе»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы муниципальной Программы | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого на период |
| Муниципальная программа | Развитие малого и среднего предпринимательства в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе | Всего | 2890,00 | 3665,14 | 1690,00 | 1977,18 | 28571,54 | 11028,90 | 2718,67 | 12794,27 | 632,40 | 632,40 | 66600,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 2290,00 | 3065,14 | 1090,00 | 1357,18 | 3790,89 | 2321,50 | 1981,96 | 6764,37 | 0,00 | 0,00 | 22661,04 |
|  |  | районный бюджет | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 620,00 | 24780,65 | 8707,40 | 736,71 | х | х | х | 36644,76 |
|  |  | бюджет муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | 6029,9 | 632,40 | 632,40 | 7294,70 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 2122,34 | 3065,14 | 1390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6577,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 1890,00 | 3065,14 | 1090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6045,14 |
|  |  | районный бюджет | 232,34 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532,34 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 2 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Всего | 74,01 | 431,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 74,01 | 431,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605,01 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 3 | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на компенсацию части расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности в области народных художественных промыслов, ремесел, сельского и экологического туризма | Всего | 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
|  |  | районный бюджет | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 5 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся социально значимыми видами деятельности, на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности и (или) приобретением основных средств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 6 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях | Всего | х | х | х | х | х | х | 1652,01 | 6199,39 | 632,40 | 632,40 | 9116,2 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | х | х | х | х | х | х | 968,63 | 5626,86 | 0,00 | 0,00 | 6595,49 |
|  |  | районный бюджет | х | х | х | х | х | х | 683,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 683,38 |
|  |  | бюджет муниципального округа | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 572,53 | 632,40 | 632,40 | 1837,33 |
|  |  | внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 7 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582,70 | 1688,20 | 1528,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4799,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982,70 | 1055,80 | 896,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2935,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 632,40 | 632,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1864,80 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 8 | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства грантовой поддержки на начало ведения предпринимательской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,48 | 2883,34 | 1500,00 | 1066,66 | 1197,38 | 0,00 | 0,00 | 7041,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,48 | 2735,09 | 1425,00 | 1013,33 | 1137,51 | 0,00 | 0,00 | 6685,41 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 148,25 | 75,00 | 53,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296,58 |
|  |  | бюджет муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | 59,87 | 0,00 | 0,00 | 59,87 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 9 | Предоставление образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать предпринимательскую деятельность | Всего | 93,65 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 93,65 | 69,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,65 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 10 | Проведение семинаров, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на тему государственной и муниципальной поддержки малого и среднего бизнеса и по вопросам ведения предпринимательской деятельности | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 11 | Информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 12 | Проведение конкурса «Лучший предприниматель» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 13 | Приобретение модульных магазинов для организации торговли продуктами питания и товарами первой необходимости в населенных пунктах муниципального округа | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8000,00 | 0,00 | 5397,50 | 0,00 | 0,00 | 37397,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24000,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 |
|  |  | бюджет муниципального округа | х | х | х | х | х | х | х | 5397,50 | 0,00 | 0,00 | 5397,50 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдельное мероприятие 14 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | районный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе «Развитие малого

и среднего предпринимательства в Таймырском

Долгано-Ненецком муниципальном округе»

Расчет целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа

Целевой показатель 1. «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения».

Показатель определяется по формуле:

Ч смсп / Чнас x 10000, где:

Ч смсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ед. Источником информации является Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенный на официальном сайте ФНС России (https://ofd.nalog.ru/index.html) (далее - Единый реестр).

В число субъектов малого и среднего предпринимательства необходимо включать: количество малых предприятий (численность работающих от 16 до 100 человек), количество микропредприятий (численность работающих до 15 человек, включительно), количество средних предприятий, количество индивидуальных предпринимателей, количество крестьянско-фермерских хозяйств;

Чнас - численность постоянного населения муниципального округа на конец отчетного года, чел. При расчете целевого показателя за полугодие, 9 месяцев используется численность постоянного населения муниципального округа на начало отчетного года, чел. Источником информации являются данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (далее - Красноярскстат). При отсутствии данных Красноярскстата источником информации являются данные Автоматизированной информационной системы «Регион 24».

Целевой показатель 2. «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, к общему количеству субъектов малого и среднего предпринимательства».

Показатель определяется по формуле:

Ч смсп/пп / Чсмсп x 100, где:

Ч смсп/пп - число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку, ед. Источником информации являются данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, размещенного на сайте ФНС России (https://rmsp-pp.nalog.ru/);

Чсмсп - число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ед. Источником информации является Единый реестр.

».